## 第八周工作周报
工作周报 日期：4.15
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成项目计划书 |  |  |  | 1 | 完成详细设计文档
2 | 完成需求分析文档 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1
星期二 |  | 4.12 | 完成项目计划书 | 100 | 2 | 无
星期三 |  | 4.13 | 整合需求分析文档 | 100 | 3 | 无
星期四 |  | 4.14 |  |  | 4
星期五 |  | 4.15 | 完善需求分析文档中的非功能性需求 | 100 | 5 | 无
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 完成详细设计文档 |  |  |  |  | 25
星期二 |  | 4.19 | 完成详细设计文档 |  |  |  |  | 50
星期三 |  | 4.2 | 完成详细设计文档 |  |  |  |  | 75
星期四 |  | 4.21 | 完成详细设计文档 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 4.22
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：完成了项目计划书和需求分析文档的编写

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：