## 第8周工作周报
工作周报 日期： 4.9-4.15
姓名： 陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成项目计划书 |  |  |  | 1 | 完成详细计划说明书
2 | 完成部分软件需求说明书 |  |  |  | 2 | 学习神经网络训练部分知识
3 | 学习神经网络训练部分知识 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 学习神经网络训练部分知识 | 30 | 1
星期二 |  | 4.12 | 完成项目计划书 | 100 | 2
星期三 |  | 4.13 |  |  | 3
星期四 |  | 4.14 |  |  | 4
星期五 |  | 4.15 |  |  | 5
星期六 |  | 4.16 | 编写整合软件需求说明书 | 100 | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 25
星期二 |  | 10.25 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 50
星期三 |  | 10.26 | 学习神经网络训练部分知识 |  |  |  |  | 60%
星期四 |  | 10.27 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 75
星期五 |  | 10.28 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了项目计划书的编写，同时对需求说明书进行了分工编写，并且也进行了整合，顺利完成

## 第9周工作周报
工作周报 日期： 4.23-4.27
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成详细计划说明书 |  |  |  | 1 | 开始一部分模型训练代码编写
2 | 需求分析PPT编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | AI猜图的详细需求分析 | 50% | 1 | 无
星期二 |  | 4.19 | AI猜图的详细需求分析 | 100% | 2 | 无
星期三 |  | 4.2 | 设计部分PPT的完成 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 4.21 |  |  | 4
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 学习神经网络训练部分的背景知识 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 10.25 | 学习神经网络训练部分的背景知识 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 10.26 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 10.27 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期五 |  | 10.28 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了详细设计的编写，制作了相应部分的PPT，顺利完成