## 第八周工作周报
工作周报 日期：4.11-4.17
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成部分需求说明书内容的编写 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 4.13 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 4.14 | 编写项目需求获取过程的内容 | 50% | 4 | 无
星期五 |  | 4.15 | 编写项目需求获取过程的内容 | 25% | 5 | 无
星期六 |  | 4.16 | 编写项目需求获取过程的内容 | 25% | 6 | 无
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18
星期二 |  | 4.19 | 完成部分详细计划的编写 |  |  |  |  | 25%
星期三 |  | 4.2 | 完成部分详细计划的编写 |  |  |  |  | 25%
星期四 |  | 4.21 | 完成部分详细计划的编写 |  |  |  |  | 25%
星期五 |  | 4.22 | 完成部分详细计划的编写 |  |  |  |  | 25%
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：完成分工的内容（编写项目需求获取过程的内容）

## 第九周工作周报
工作周报 日期：4.18-4.24
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成部分详细计划的编写 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 4.19 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 4.2 | 参与详细计划编写的讨论 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 4.21 | 查阅资料，进行后端详细计划的编写 | 50% | 4 | 无
星期五 |  | 4.22 | 查阅资料，进行后端详细计划的编写 | 50% | 5 | 无
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25
星期二 |  | 4.26
星期三 |  | 4.27 | 后端：房间 |  |  |  |  | 50%
星期四 |  | 4.28 | 后端：房间 |  |  |  |  | 25%
星期五 |  | 4.29 | 后端：房间 |  |  |  |  | 25%
星期六 |  | 4.3
星期日 |  | 4.31
额外工作说明：
本周工作总结：完成分工的内容（后端详细计划的编写）

## 第十周工作周报
工作周报 日期：4.25-5.1
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 后端开发 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 4.26 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 4.27 | 后端：房间 | 25% | 3 | 无
星期四 |  | 4.28 | 后端：房间 | 25% | 4 | 无
星期五 |  | 4.29 | 后端：房间 | 25% | 5 | 一些bug没改完 | 下周解决 | 是/否解决
星期六 |  | 4.3 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2
星期二 |  | 5.3 | 后端：房间 |  |  |  |  | 25%
星期三 |  | 5.4 | 后端：房间 |  |  |  |  | 25%
星期四 |  | 5.5 | 后端：房间 |  |  |  |  | 25%
星期五 |  | 5.6 | 后端：房间 |  |  |  |  | 25%
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：完成部分内容

## 第十一周工作周报
工作周报 日期：5.2-5.8
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 后端开发 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 5.3 | 后端：房间 | 25% | 2 | 无
星期三 |  | 5.4 | 后端：房间 | 25% | 3 | 无
星期四 |  | 5.5 | 后端：房间 | 25% | 4 | 无
星期五 |  | 5.6 | 后端：房间 | 25% | 5 | 无
星期六 |  | 5.7 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9
星期二 |  | 5.1
星期三 |  | 5.11
星期四 |  | 5.12 | 后端：选词 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 5.13 | 后端：猜词 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 5.14 | 后端：猜词 |  |  |  |  | 50%
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第十二周工作周报
工作周报 日期：5.9-5.15
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 后端开发 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 5.1 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 5.11 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 5.12 | 后端：选词 | 100% | 4 | 无
星期五 |  | 5.13 | 后端：猜词 | 50% | 5 | 无
星期六 |  | 5.14 | 后端：猜词 | 50% | 6 | 无
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16
星期二 |  | 5.17
星期三 |  | 5.18
星期四 |  | 5.19 | 后端：得分计算 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 5.2 | 后端：排行榜、我的作品 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.21 | 后端：AI猜图 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第十三周工作周报
工作周报 日期：5.16-5.22
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 后端开发 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 5.17 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 5.18 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 5.19 | 后端：得分计算 | 100% | 4 | 无
星期五 |  | 5.2 | 后端：排行榜、我的作品 | 100% | 5 | 无
星期六 |  | 5.21 | 后端：AI猜图 | 100% | 6 | 无
星期日 |  | 5.22 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 测试、修改bug |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.24
星期三 |  | 5.25
星期四 |  | 5.26
星期五 |  | 5.27
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第十四周工作周报
工作周报 日期：5.23-5.29
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 测试修改 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 测试、修改bug | 100% | 1 | 无
星期二 |  | 5.24 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 5.25 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 5.26 |  |  | 4 | 无
星期五 |  | 5.27 |  |  | 5 | 无
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3
星期二 |  | 5.31
星期三 |  | 6.1
星期四 |  | 6.2
星期五 |  | 6.3
星期六 |  | 6.4
星期日 |  | 6.5 | 编写项目报告 |  |  |  |  | 50%
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第十五周工作周报
工作周报 日期：5.30-6.5
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写文档 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 5.31 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 6.1 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 6.2 |  |  | 4 | 无
星期五 |  | 6.3 |  |  | 5 | 无
星期六 |  | 6.4 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 6.5 | 编写项目报告 | 100% | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 编写项目报告 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 6.7 | 编写项目报告 |  |  |  |  | 25%
星期三 |  | 6.8
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 6.1
星期六 |  | 6.11
星期日 |  | 6.12
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第十六周工作周报
工作周报 日期：6.6-6.12
姓名：康克 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写文档 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 编写项目报告 | 50% | 1 | 无
星期二 |  | 6.7 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 6.8 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 6.9 |  |  | 4 | 无
星期五 |  | 6.1 |  |  | 5 | 无
星期六 |  | 6.11 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 6.12 |  |  | 7 | 无