## 第8周工作周报
工作周报 日期： 2022.4.15
姓名： 金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成项目计划书 |  |  |  | 1 | 完成详细计划说明书
2 | 完成部分软件需求说明书 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 4.12 | 完成了项目计划书 | 100 | 2 | 无
星期三 |  | 4.13 | 完成了上周写的功能性需求的整合 | 100 | 3 | 无
星期四 |  | 4.14 | 质量属性的编写 | 60 | 4 | 无
星期五 |  | 4.15 |  |  | 5 | 无
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 完成详细计划说明 |  |  |  |  | 25
星期二 |  | 10.25 | 完成详细计划说明 |  |  |  |  | 25
星期三 |  | 10.26 | 完成详细计划说明 |  |  |  |  | 25
星期四 |  | 10.27 | 完成详细计划说明 |  |  |  |  | 25
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了项目计划书的编写，同时对需求说明书也进行了分工编写，并且也进行了整合，顺利完成

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022.5.22
姓名： 金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成详细计划说明书 |  |  |  | 1
2 | 完成详细计划说明书和需求分析PPT编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 |  |  | 1
星期二 |  | 4.19 | 完成了模型训练的详细需求分析和设计 | 50% | 2
星期三 |  | 4.2 | 完成了模型训练的详细需求分析和设计 | 50% | 3
星期四 |  | 4.21 | 完成了模型训练的详细需求分析和设计的PPT部分编写 | 100% | 4
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 学习模型编写 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 4.26 | 学习模型编写 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.27 | 模型编写 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 4.28 | 模型编写 |  |  |  |  | 10%
星期五 |  | 4.29 | 模型编写 |  |  |  |  | 10%
星期六 |  | 4.3
星期日 |  | 4.31
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第10周工作周报
本 周 工 作 记 录 |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 | 4.25 |  |  | 1
星期二 | 4.26 | 完成了模型训练的详细需求分析和设计 | 50% | 2
星期三 | 4.27 | 完成了模型训练的详细需求分析和设计 | 50% | 3
星期四 | 4.28 | 完成了模型训练的详细需求分析和设计的PPT部分编写 | 100% | 4
星期五 | 4.29 |  |  | 5
星期六 | 4.3 |  |  | 6
星期日 | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 | 5.2 | 学习模型训练编写 |  |  |  |  | 50%
星期二 | 5.3 | 学习模型训练编写 |  |  |  |  | 50%
星期三 | 5.4 | 模型训练编写 |  |  |  |  | 10%
星期四 | 5.5 | 模型训练编写 |  |  |  |  | 10%
星期五 | 5.6 | 模型放入服务器 |  |  |  |  | 10%
星期六 | 5.7
星期日 | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第11周工作周报
工作周报 日期：5.2-5.8
姓名：金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端开发 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 学习微信小程序 | 50% | 1 | 无
星期二 |  | 5.3 | 模型部署编写 | 25% | 2 | 无
星期三 |  | 5.4 | 模型部署编写 | 25% | 3 | 无
星期四 |  | 5.5 | 模型部署编写 | 25% | 4 | 无
星期五 |  | 5.6 | 模型部署编写 | 25% | 5 | 无
星期六 |  | 5.7 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9
星期二 |  | 5.1
星期三 |  | 5.11 | 学习模型部署 |  |  |  |  | 50%
星期四 |  | 5.12 | 模型部署编写 |  |  |  |  | 10%
星期五 |  | 5.13 | 模型部署编写 |  |  |  |  | 20%
星期六 |  | 5.14 | 模型部署编写 |  |  |  |  | 20%
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第12周工作周报
工作周报 日期：5.9-5.15
姓名：金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端开发：和后端交互 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 5.1 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 5.11 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 5.12 | 模型部署 | 10% | 4 | 无
星期五 |  | 5.13 | 模型部署 | 20% | 5 | 无
星期六 |  | 5.14 | 模型部署 | 20% | 6 | 无
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16
星期二 |  | 5.17
星期三 |  | 5.18
星期四 |  | 5.19 | 模型部署 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 5.2 | 模型部署 |  |  |  |  | 20%
星期六 |  | 5.21 | 模型部署 |  |  |  |  | 10%
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第13周周报
工作周报 日期：5.16-5.22
姓名：金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端开发：和后端交互 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 |  |  | 1 | 无
星期二 |  | 5.17 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 5.18 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 5.19 | 模型部署 | 10% | 4 | 无
星期五 |  | 5.2 | 模型部署 | 20% | 5 | 无
星期六 |  | 5.21 | 模型部署 | 20% | 6 | 无
星期日 |  | 5.22 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23
星期二 |  | 5.24
星期三 |  | 5.25
星期四 |  | 5.26 | 测试、修改bug |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 5.27 | 测试、修改bug |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 5.28 | [5 empty] | 10%
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第14周工作周报
工作周报 日期：5.23-5.29
姓名：金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 测试修改 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 测试、修改bug | 100% | 1 | 无
星期二 |  | 5.24 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 5.25 |  |  | 3 | 无
星期四 |  | 5.26 |  |  | 4 | 无
星期五 |  | 5.27 |  |  | 5 | 无
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6 | 无
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3
星期二 |  | 5.31
星期三 |  | 6.1
星期四 |  | 6.2
星期五 |  | 6.3
星期六 |  | 6.4
星期日 |  | 6.5 | 编写项目报告、汇报PPT |  |  |  |  | 50%
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第15周工作周报
工作周报 日期：5.30-6.5
姓名：金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 制作报告ppt，进行期末汇报，编写期末报告手册 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 制作报告ppt | 50% | 1 | 无
星期二 |  | 5.31 | 制作报告ppt | 50% | 2 | 无
星期三 |  | 6.1 | 报告 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 6.2 |  |  | 4 | 无
星期五 |  | 6.3 |  |  | 5 | 无
星期六 |  | 6.4 | 编写期末报告手册 | 50% | 6 | 无
星期日 |  | 6.5 |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 编写期末报告手册 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 6.7
星期三 |  | 6.8
星期四
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：完成

## 第16周工作周报
工作周报 日期：6.6-6.8
姓名：金书毅 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写期末报告手册 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 编写期末报告手册 | 50% | 1 | 无
星期二 |  | 6.7 |  |  | 2 | 无
星期三 |  | 6.8 |  |  | 3 | 无
星期四 |  |  |  |  | 4 | 无
星期五 |  |  |  |  | 5 | 无
星期六 |  |  |  |  | 6 | 无
星期日 |  |  |  |  | 7 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：完成