## 第8周工作周报
工作周报 日期： 4.9-4.15
姓名： 陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成项目计划书 |  |  |  | 1 | 完成详细计划说明书
2 | 完成部分软件需求说明书 |  |  |  | 2 | 学习神经网络训练部分知识
3 | 学习神经网络训练部分知识 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 学习RNN神经网络训练部分知识 | 30 | 1 | 无
星期二 |  | 4.12 | 完成项目计划书 | 100 | 2 | 无
星期三 |  | 4.13 |  |  | 3
星期四 |  | 4.14 |  |  | 4
星期五 |  | 4.15 |  |  | 5
星期六 |  | 4.16 | 编写整合软件需求说明书 | 100 | 6 | 无
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 25
星期二 |  | 4.19 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 50
星期三 |  | 4.2 | 学习神经网络训练部分知识 |  |  |  |  | 60%
星期四 |  | 4.21 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 75
星期五 |  | 4.22 | 编写详细计划说明 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了项目计划书的编写，同时对需求说明书进行了分工编写，并且也进行了整合，顺利完成

## 第9周工作周报
工作周报 日期： 4.18-4.24
姓名： 陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成详细计划说明书 |  |  |  | 1 | 开始一部分模型训练代码编写
2 | 需求分析PPT编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | AI猜图的详细需求分析 | 50% | 1 | 无
星期二 |  | 4.19 | AI猜图的详细需求分析 | 100% | 2 | 无
星期三 |  | 4.2 | 设计部分PPT的完成 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 4.21 | 学习RNN神经网络相关知识 | 60% | 4 | 无
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 学习神经网络训练部分的背景知识 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 4.26 | 学习神经网络训练部分的背景知识 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.27 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 4.28 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期五 |  | 4.29 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期六 |  | 4.3
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了详细设计的编写，制作了相应部分的PPT，顺利完成

## 第10周工作周报
工作周报 日期： 4.25-5.1
姓名：陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 学习神经网络训练背景知识 |  |  |  | 1 | 代码编写
2 | 代码编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 下载谷歌提供的开源草图数据集 | 100% | 1 | 无
星期二 |  | 4.26 | 学习RNN神经网络相关知识 | 100% | 2 | 无
星期三 |  | 4.27 | 进行数据格式转换方面的代码编写 | 10% | 3 | 无
星期四 |  | 4.28 | 进行数据格式转换方面的代码编写 | 20% | 4 | 无
星期五 |  | 4.29 |  |  | 5
星期六 |  | 4.3 |  |  | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2
星期二 |  | 5.3
星期三 |  | 5.4
星期四 |  | 5.5
星期五 |  | 5.6 | 进行数据格式转换方面的代码编写 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了开源数据集的下载，同时编写了一部分数据格式转换方面的代码，较为顺利。

## 第11周工作周报
工作周报 日期： 5.2-5.8
姓名：陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 代码编写 |  |  |  | 1 | 代码编写
2 |  |  |  |  | 2 | 学习训练草图模型的教程
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 |  |  | 1
星期二 |  | 5.3 |  |  | 2
星期三 |  | 5.4 |  |  | 3
星期四 |  | 5.5 |  |  | 4
星期五 |  | 5.6 | 进行数据格式转换方面的代码编写 | 50% | 5 | 无
星期六 |  | 5.7 |  |  | 6
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期二 |  | 5.1 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期三 |  | 5.11 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 5.12 | 学习谷歌训练识别草图教程 |  |  |  |  | 15%
星期五 |  | 5.13 | 学习谷歌训练识别草图教程 |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 5.14
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：本周放五一假，仅一天工作日用于编写代码

## 第12周工作周报
工作周报 日期： 5.9-5.15
姓名：陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 代码编写 |  |  |  | 1 | 代码编写
2 | 学习训练草图模型的教程 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 学习谷歌训练识别草图教程 | 70% | 1 | 无
星期二 |  | 5.1 | 进行数据格式转换方面的代码编写 | 75% | 2 | 无
星期三 |  | 5.11 | 进行数据格式转换方面的代码编写 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 5.12 | 进行模型训练方面的代码编写 | 30% | 4 | 无
星期五 |  | 5.13 | 进行模型训练方面的代码编写 | 50% | 5 | 无
星期六 |  | 5.14 |  |  | 6
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期二 |  | 5.17 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期三 |  | 5.18 | 代码编写 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 5.19 | 服务器部署 |  |  |  |  | 15%
星期五 |  | 5.2 | 将模型和前端进行连接 |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 5.21
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成数据格式转换方面的代码编写、基本学习了谷歌训练识别草图的教程，同时完成了部分模型训练方面的代码编写

## 第13周工作周报
工作周报 日期： 5.16-5.22
姓名：陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 代码编写 |  |  |  | 1 | 和前端连接
2 | 服务器部署 |  |  |  | 2 | 测试
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 进行模型训练方面的代码编写 | 70% | 1 | 无
星期二 |  | 5.17 | 进行模型训练方面的代码编写 | 100% | 2 | 无
星期三 |  | 5.18 | 服务器部署 | 50% | 3 | 无
星期四 |  | 5.19 | 服务器部署 | 100% | 4 | 无
星期五 |  | 5.2 |  |  | 5
星期六 |  | 5.21 |  |  | 6
星期日 |  | 5.22 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 和前端进行连接 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 5.24 | 和前端进行连接 |  |  |  |  | 70%
星期三 |  | 5.25 | 和前端进行连接 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.26 | 完成部分软件测试 |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 5.27 | 完成部分软件测试 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了模型训练方面的代码编写以及服务器部署

## 第14周工作周报
工作周报 日期： 5.23-5.29
姓名：陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 和前端进行连接 |  |  |  | 1 | 测试
2 | 软件测试 |  |  |  | 2 | 制作PPT，汇报展示
3 |  |  |  |  | 3 | 完成文档编写
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 和前端进行连接 | 30% | 1 | 无
星期二 |  | 5.24 | 和前端进行连接 | 70% | 2 | 无
星期三 |  | 5.25 | 和前端进行连接 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 5.26 | 完成部分软件测试 | 50% | 4 | 无
星期五 |  | 5.27 | 完成部分软件测试 | 100% | 5 | 无
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23
星期二 |  | 5.24 | 制作PPT |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.25 | 项目汇报 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.26 | 文档编写 |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 5.27 | 文档编写 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了和前端的连接以及软件测试

## 第15周工作周报
工作周报 日期： 5.30-6.5
姓名：陈曦冉 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 制作PPT |  |  |  | 1
2 | 项目汇报 |  |  |  | 2
3 | 文档编写 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 制作PPT，准备汇报 | 50% | 1 | 无
星期二 |  | 5.31 | 制作PPT，准备汇报 | 100% | 2 | 无
星期三 |  | 6.1 | 项目汇报 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 6.2 | 文档编写 | 50% | 4 | 无
星期五 |  | 6.3 | 文档编写 | 100% | 5 | 无
星期六 |  | 6.4 |  |  | 6
星期日 |  | 6.5 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6
星期二 |  | 6.7
星期三 |  | 6.8
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 6.1
星期六 |  | 6.12
星期日 |  | 6.13
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了项目汇报以及文档编写