## 第八周工作周报
工作周报 日期：4.17
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成项目计划书 |  |  |  | 1 | 完成详细设计文档
2 | 完成需求分析文档 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1
星期二 |  | 4.12 | 完成项目计划书 | 100% | 2 | 无
星期三 |  | 4.13 | 整合需求分析文档 | 100% | 3 | 无
星期四 |  | 4.14 |  |  | 4
星期五 |  | 4.15 | 完善需求分析文档中的非功能性需求 | 100% | 5 | 无
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18
星期二 |  | 4.19 | 完成前端的详细需求分析和设计 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.2 | 完成前端的详细需求分析和设计 |  |  |  |  | 50%
星期四 |  | 4.21 | 完成前端的详细需求分析和设计的PPT部分编写 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.22
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：完成了项目计划书和需求分析文档的编写

## 第九周工作周报
工作周报 日期：4.24
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成详细计划说明书 |  |  |  | 1
2 | 完成需求分析PPT编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 |  |  | 1
星期二 |  | 4.19 | 完成前端的详细需求分析和设计 | 50% | 2
星期三 |  | 4.2 | 完成前端的详细需求分析和设计 | 50% | 3
星期四 |  | 4.21 | 完成前端的详细需求分析和设计的PPT部分编写 | 100% | 4
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 学习前端项目编写 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 4.26 | 学习前端项目编写 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.27 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期四 |  | 4.28 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期五 |  | 4.29 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期六 |  | 4.3 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成

## 第十周工作周报
工作周报 日期：5.1
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 学习前端项目编写 |  |  |  | 1
2 | 前端编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 学习前端项目编写 | 50% | 1
星期二 |  | 4.26 | 学习前端项目编写 | 50% | 2
星期三 |  | 4.27 | 前端编写 | 25% | 3
星期四 |  | 4.28 | 前端编写 | 25% | 4
星期五 |  | 4.29 | 前端编写 | 25% | 5
星期六 |  | 4.3 | 前端编写 | 25% | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 学习微信小程序 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 5.3 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期三 |  | 5.4 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期四 |  | 5.5 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期五 |  | 5.6 | 前端编写 |  |  |  |  | 25%
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成

## 第十一周工作周报
工作周报 日期：5.8
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端开发 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 学习微信小程序 | 50% | 1
星期二 |  | 5.3 | 前端编写 | 25% | 2
星期三 |  | 5.4 | 前端编写 | 25% | 3
星期四 |  | 5.5 | 前端编写 | 25% | 4
星期五 |  | 5.6 | 前端编写 | 25% | 5
星期六 |  | 5.7 |  |  | 6
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9
星期二 |  | 5.1
星期三 |  | 5.11 | 学习微信小程序 |  |  |  |  | 50%
星期四 |  | 5.12 | 前端：和后端交互 |  |  |  |  | 10%
星期五 |  | 5.13 | 前端：和后端交互 |  |  |  |  | 20%
星期六 |  | 5.14 | 前端：和后端交互 |  |  |  |  | 20%
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成

## 第十二周工作周报
工作周报 日期：5.15
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端开发：和后端交互 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 |  |  | 1
星期二 |  | 5.1 |  |  | 2
星期三 |  | 5.11 | 学习微信小程序 | 50% | 3
星期四 |  | 5.12 | 和后端交互 | 10% | 4
星期五 |  | 5.13 | 和后端交互 | 20% | 5
星期六 |  | 5.14 | 和后端交互 | 20% | 6
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16
星期二 |  | 5.17
星期三 |  | 5.18
星期四 |  | 5.19 | 和后端交互 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 5.2 | 和后端交互 |  |  |  |  | 20%
星期六 |  | 5.21 | 和后端交互 |  |  |  |  | 10%
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成

## 第十三周工作周报
工作周报 日期：5.22
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端开发：和后端交互 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 |  |  | 1
星期二 |  | 5.17 |  |  | 2
星期三 |  | 5.18 |  |  | 3
星期四 |  | 5.19 | 和后端交互 | 20% | 4
星期五 |  | 5.2 | 和后端交互 | 20% | 5
星期六 |  | 5.21 | 和后端交互 | 10% | 6
星期日 |  | 5.22 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 测试、修改bug |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 5.24 | 测试、修改bug |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 5.25
星期四 |  | 5.26
星期五 |  | 5.27
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成

## 第十四周工作周报
工作周报 日期：5.29
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 测试、修改bug |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 测试、修改bug | 50% | 1
星期二 |  | 5.24 | 测试、修改bug | 50% | 2
星期三 |  | 5.25 |  |  | 3
星期四 |  | 5.26 |  |  | 4
星期五 |  | 5.27 |  |  | 5
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 制作报告ppt |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 5.31 | 制作报告ppt |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 6.1 | 报告 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 6.2
星期五 |  | 6.3
星期六 |  | 6.4 | 编写期末报告 |  |  |  |  | 50%
星期日 |  | 6.5
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成

## 第十五周工作周报
工作周报 日期：6.5
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 制作报告ppt，进行期末汇报 |  |  |  | 1
2 | 编写期末报告 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 制作报告ppt | 50% | 1
星期二 |  | 5.31 | 制作报告ppt | 50% | 2
星期三 |  | 6.1 | 报告 | 100% | 3
星期四 |  | 6.2 |  |  | 4
星期五 |  | 6.3 |  |  | 5
星期六 |  | 6.4 | 编写期末报告 | 50% | 6
星期日 |  | 6.5 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 编写期末报告 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 6.7
星期三 |  | 6.8
星期四
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成

## 第十六周工作周报
工作周报 日期：6.8
姓名：蔡洪涛 组长：张隽涵
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写期末报告 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 编写期末报告 | 50% | 1
星期二 |  | 6.7 |  |  | 2
星期三 |  | 6.8 |  |  | 3
星期四 |  |  |  |  | 4
星期五 |  |  |  |  | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：各项工作均已完成